**Промежуточный отчет по реализации проекта**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 182»

**"Развитие компетентности социально-педагогического проектирования в условиях сетевого взаимодействия"**

***Проект МДОУ « Детский сад № 182»***

***«Формирование речевого поведения, как базовой компетентности воспитателя»***

(название проекта)

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Руководитель проекта: Горшкова О.А.- заведующий МДОУ «Детский сад № 182»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить условия реализации проекта, изучить опыт коллег по развитию культуры речевого поведения на уровне региона; | Заседание творческой группы МДОУ «Детский сад №182».  - подбор оценочных методик по изучению уровня речевого поведения педагогов.  - поиск, отбор. Интернет-ресурсов, научных разработок, научно- методических материалов по теме проекта. | Формирование когнитивной компетентности у педагогов ДОУ | Выявлено:  Необходимо актуализировать знания по построению взаимодействия с детьми с ОВЗ, дефицитом внимания, гиперактивных, детей находящихся в особом социальном положении, одаренных детей . Недостаточно сформированы коммуникативные компетентности у педагогов. Особое затруднение вызывает исследование ситуации у молодых педагогов.  Изучены научно- методические материалы по теме проекта. |  |
| 2 | Проанализировать состояния речевой поведения педагогов ДОУ | Выявлены дефициты речевой культуры педагогов | Формирование когнитивных компетентности у педагогов ДОУ | Подбор теоретических материалов |  |
| 3 | Изучить теоретические основы формирования речевой культуры педагога; | Интернет-ресурсов, научных разработок, научно- методических материалов по теме проекта. | Дайджест | Изучается опыт коллег (ИРО, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского), к.п.н Доссе Т.Г., д.п.н. Тарханова И.Ю., |  |
| 4 | Провести обучение коллектива по программе | Проведены семинары, тренинги,  Мастер классы | Анкетирование педагогов ОУ на предмет выявления уровня развития речевого поведения.  Работа с молодыми специалистами.  Мероприятия по восполнению дефицитов.  \*«Коммуникативная компетентность в современном мире».  \*«Этические нормы при общении с родителями».  \* «Психологические особенности современных детей»  \* «Коммуникативная культура , имидж педагога»  \* «Культура речевого поведения» | Реализация программы |  |
| 5 | Использовать ресурсы педагогического сообщества | Мастер класс для руководителей, старших воспитателей ДОУ ["Современные подходы к повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ; интерактивные формы методического сопровождения"](https://mdou182.edu.yar.ru/konsultatsii/prezentatsiya_26_10_2018.ppt) | Слушатели ознакомились с новыми подходами в работе с кадрами в формировании компетентности социально-педагогического проектирования. Педагогическому сообществу представлен первый опыт работы по освоению Программно-методического комплекса «Социомониторинг Сервис». | Постоянно действующие семинары по повышению качества образования, обмен опытом. |  |
|  | Повысить качество образования через освоение эффективных механизмов регулирования социальных отношений между участниками образовательного процесса | ПДС для всех команд проекта на базе МДОУ «Детский сад №91» | Повышение качества образования в ОО | Постоянно действующие семинары по повышению качества образования, обмен опытом. |  |
|  | Осуществлять мониторинг социальных отношений участников образовательной практики (детей и взрослых) в условиях реализации ФГОС ДО | Проведены замеры в двух старших группах и подготовительной . | Все уровни управления ДОУ обеспечены информацией о состоянии социальных процессов. | В замерах участвовал 101 человек: из них 72воспитанника,  6 воспитателей,  3 младших воспитателя,  2 специалиста:  Все взрослые участники замеров приняли участие в обсуждении результатов.  Руководитель и старший воспитатель обеспечены необходимой информацией о состоянии социальных процессов в ДОУ. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились.

Отчет составила: Кругом С.В., старший воспитатель, телефон: 8-(980)-747-16-15.