**Промежуточный отчет по реализации проекта МРЦ**

# Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования

# «Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций»

 (название проекта)

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 182»

Тема проекта:

**«Развитие культуры речевого поведения педагогов с учетом гендерного подхода в образовании»**

**Руководитель проекта:** О.В. Бушная, директор МОУ «ГЦРО»

**Научный консультант проекта:**

Л.В. Байбородова, заведующий кафедрой педагогических технологий ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», профессор, доктор педагогических наук, заслуженный работник Высшей школы РФ, действительный член Российской академии естественных наук.

**Группа сопровождения проекта:**

Л.В. Богомолова, методист МОУ «ГЦРО»

О.Е. Хабарова, методист МОУ «ГЦРО», автор технологии «Социомониторинг Сервис»

**Руководитель проекта ДОУ:** Горшкова О.А.- заведующий МДОУ «Детский сад № 182»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить условия реализации проекта, изучить опыт коллег по развитию культуры речевого поведения на уровне региона; | Заседание творческой группы МДОУ «Детский сад №182».- подбор оценочных методик по изучению уровня речевого поведения педагогов. - поиск, отбор. Интернет-ресурсов, научных разработок, научно- методических материалов по теме проекта.  | Преобладающий мотив педагогов на инновационную деятельность. - Определен уровень коммуникативной компетентности педагогов ОУ. - Найдены, отобраны Интернет-ресурсы, научные разработки, научно методические материалы. | 96% педагогов готовы к инновационной деятельности. 64% выявлен ниже среднего, средний уровень коммуникативной компетентности. - Изучены научно методические материалы по теме проекта. | выполнено |
| 2 | Сделать анализ уровня компетентностей педагогов ДОУ | Выявлены дефициты речевой культуры педагогов | Формирование когнитивных компетентности у педагогов ДОУ | Подбор теоретических материалов | выполнено |
| 3 | Изучить теоретические основы гендерного подхода в образовании  | Интернет-ресурсов, научных разработок, научно- методических материалов по теме проекта.  | Дайджест | Изучается опыт коллег (ИРО, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского),  | выполнено |
| 4 | Подготовить проект с описанием сроков реализации, участниками проекта, предполагаемым результатом деятельности, утвердить проект. Разработать календарный план деятельности участников проекта с учетом функциональных обязанностей и ответственности за выполнение определенной части проекта | Заседание проектно-стратегической группы МДОУ «Детский сад №182». | Подготовлен авторский проект МДОУ «Детский сад №182» к реализации с описанием сроков, участниками проекта, предполагаемым результатом деятельности. Разработан календарный план деятельности участников проекта с учетом функциональных обязанностей и ответственности за выполнение определенной части проекта | Разработан и утвержден на Педсовете №29 от 30.08.2021г. авторский проект МДОУ «Детский сад №182». Разработан календарный план деятельности участников проекта с учетом функциональных обязанностей и ответственности за выполнение определенной части проекта. | выполнено |
| 5 | Повысить качество образования через освоение эффективных механизмов регулирования социальных отношений между участниками образовательного процесса | Постоянно действующие семинары сопровождения команд МРЦ ««Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования «Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций».Осуществлять мониторинг социальных отношений участников образовательной практики (детей и взрослых) в условиях реализации ФГОС ДО | Повышение качества образования в ОО. | Постоянно действующие семинары по повышению качества образования, обмен опытом. Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Пространство образования и личностного развития: практики исследования и сотрудничества» ИРО, 09-10 декабря 2021 . Познакомились с опытом науки и практики по теме : «Пространство образования и личностного развития: практики исследования и сотрудничества» .Стендовый доклад « Проект «ШКОЛА УСПЕХА» как фактор формирования ключевых педагогических компетенций».В замерах участвовал 82 человека: из них 72воспитанника,5 воспитателей,3 младших воспитателя,2 специалиста: Все взрослые участники замеров приняли участие в обсуждении результатов.Руководитель и старший воспитатель обеспечены необходимой информацией о состоянии социальных процессов в ДОУ. | выполнено |
| 6 | Развить компетентности педагогов связанные с темой проекта  | Мастер классы, семинары:Темы: «Формирование корпоративной культуры образовательной организации «Конструктивное взаимодействие в системе педагог- педагог»,«Способы психологической защиты и противодействие коррупции». С участием социальных партнеров: педагогов и психологов МУ ГЦ ППМС.Проведены замеры в двух старших группах и подготовительной | Организована методическая и практическая подготовка педагогического коллектива ДОУ в области речевой коммуникации альтернативВсе уровни управления ДОУ обеспечены информацией о состоянии социальных процессов | Организована методическая и практическая подготовка педагогического коллектива ДОУ в области речевой коммуникации. | выполнено |
| 7 | Обеспечить открытость деятельности по реализации проекта | Размещение материалов (ВКС, пресс релизы конференций SOOM , образовательные события и др. на сайте ОУ. | Обеспечена информационная открытость деятельности команды по реализации проекта | с 18.12.21 года по 20.12.21 года размещены ключевые материалы за 1 полугодие 2021-2022 уч. года на сайте ОУ в разделе «Инновационная деятельность» | выполнено |

Информация об образовательных услугах в МРЦ:

1. 24.09.2021 состоялся ПДС №2 в формате zoom – конференции. Участники – 21 проектная команда муниципального ресурсного центра. На встрече обсуждалось планирование мероприятий для членов МРЦ и МСО г. Ярославля на 2021 - 2022 учебный год
2. 22.10.2021 состоялся ПДС №2 в формате zoom – конференции. Участники – 21 проектная команда муниципального ресурсного центра. На встрече были представлены образцы и примерные концепции образовательных сетей, уточнены ключевые мероприятия МРЦ на ноябрь - декабрь 2021 года, рассмотрен примерный функционал менеджера образовательной сети.
3. 26.11.2021г. состоялся ПДС № 3 в формате zoom – конференции. Участники – 21 проктная команда муниципального ресурсного центра + команда МОУ "ГЦРО". Цель мероприятия – зафиксировать результаты и продукт второго этапа проектирования образовательной сети и сети образовательных услуг на базе организаций и положить их в основу следующего этапа деятельности. На встрече были получены первые образцы планирования образовательных услуг, описаны примерные концепции образовательных сетей, уточнены ключевые мероприятия МРЦ на декабрь 2021 - январь 2022, рассмотрен примерный функционал менеджера образовательной сети, менеджера образовательных услуг, продуктового менеджера.
4. 17.12.2021г. состоялся ПДС № 4 в формате zoom из цикла семинаров сопровождения управленческих команд Муниципального ресурсного многопрофильного центра неформального образования «Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций». Технологическое обновление образовательного процесса: новые формы и методы работы».
5. 09-10 декабря 2021 . Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Пространство образования и личностного развития: практики исследования и сотрудничества» ИРО, Познакомились с опытом науки и практики по теме : «Пространство образования и личностного развития: практики исследования и сотрудничества» . Выступили со стендовым докладом « Проект «ШКОЛА УСПЕХА» как фактор формирования ключевых педагогических компетенций».

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: была внесена в план межрегиональная научно-практическая конференция «Пространство образования и личностного развития: практики исследования и сотрудничества» - участие.

Отчет составил(а): Кругом Светлана Валентиновна – старший воспитатель тел 8-9807471615

Заведующий МДОУ «Детский сад № 182» Горшкова О.А.

17.12.2021