**Аналитическая справка о результатах деятельности**

**за 2017/2018 учебный год**

**Тема проекта МИП:**

**«Развитие компетентности социально-педагогического проектирования**

**в условиях сетевого взаимодействия»**

**МДОУ «Детский сад № 182»**

Адрес сайта:    http://mdou182.edu.yar.ru

**Тема проекта *«Социально- педагогическое проектирование как фактор формирования ключевых педагогических компетенций (в том числе для работы с детьми с особыми потребностями).***

1. **Общая информация**
   1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | Горшкова О.А. | Заведующий, высшая категория | Участие в подготовке проекта, совместное проектирование, участие в КПК, исследование ИОС |
| 2 | Кругом С.В. | Ст. воспитатель, высшая категория | Участие в подготовке проекта, совместное проектирование, участие в КПК, исследование ИОС |
| 3 | Пестова С.В. | Педагог- психолог, молодой специалист | Участие в подготовке проекта, совместное проектирование, участие в КПК, исследование ИОС |

**Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):**

1)Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Юридический адрес: г. Ярославль, ул. Ньютона, 57а Телефон: 44-34-25, факс: 44 -34- 25 Е-mail: yardou [012@yandex.ru](mailto:012@yandex.ru) Адрес сайта http://mdou12.edu.yar.ru/

2)Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26, Юридический адрес: г. Ярославль, .2-ая Портовая, 15а, 7 Телефон: 4-92-74, факс:74-92-74 Е-mail: yardou[026@yandex.ru](mailto:026@yandex.ru) Адрес сайта:    http://mdou26.edu.yar.ru/

3)Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №44» Юридический адрес: г. Ярославль, ул.С.Орджоникидзе, 10а Телефон: 24-13-33, факс:24-41-29 Е-mail: yardou [044@yandex.ru](mailto:044@yandex.ru) Адрес сайта:   <http://mdou44.edu.yar.ru/>

4)Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №91» Юридический адрес: г. Ярославль, ул.А. Невского, 5а Телефон: 94-61-17, факс: 94-61-17 Е-mail: yardou [091@yandex.ru](mailto:091@yandex.ru) Адрес сайта:    http://mdou91.edu.yar.ru/

5)Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 233» Юридический адрес: г. Ярославль, пр-т Дзержинского, 73а Телефон: 54-53-05, факс: 54-53-05 Е-mail: yardou [233@yandex.ru](mailto:233@yandex.ru)

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2017/2018 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые**  **результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| 1 | Проектировочный этап (март 2017-август 2017) | Малая конференция  «Информационное обеспечение деятельности проектирования на основе технологии «Социомониторинг Сервис» в условиях реализации ФГОС ДО» | Обобщение опыта команды, расширение круга социальных партнеров | Презентация опыта работы |
| Проектирование нового инновационного сетевого проекта  «Использование ресурса сетевого взаимодействия  для развития компетенций  в сфере социально-педагогического проектирования» | Проектное видение сетевого взаимодействия команд | Проектировочный семинар |
| Создание проекта | Согласование целей, задач, результатов проекта | Процесс совместного проектирования |
| Общественная экспертиза текста проекта | Анализ текста, оценка конструкта «цель-задачи-результат» | Скорректированный текст проекта |
| 2 | 1. Реализационный этап (сентябрь 2017-апрель 2018) | КПК «Основы социально-педагогического проектирования» | Составление расписания.  Запуск занятий. | Запущен стабильный учебный процесс |
| Конференция ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | Планирование участия в ключевых мероприятиях | Участие в конференции |
| Проведение мониторинга по выявлению профессиональных компетентностей у педагогов | Составление сводной диагностики | Составление индивидуальных маршрутов |
| Проведение семинаров, мастер классов по тематике. анализа проф. Дефицитов у педагогов ДОУ | Участие в семинарах всех педагогов | Запущен стабильный учебный процесс |
| Проведение замеров | Работа в системе «Социомониторинг сервиз» | Анализ данных |
| Информационное обеспечение (в рамках МИП) | Поиск, отбор Интернет-ресурсов, научных разработок, научно-методических материалов. | Постоянно обновляющийся информационный ресурс |
| 3 | Аналитико-рефлексивный этап (май 2018 - июнь 2018) | Оформление продуктов проекта | Работа творческой группы | Аналитический отчет по итогам реализации проекта Представление и продвижение продукта проекта |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?**

Добавлены семинары для педагогов ДОУ с участием Тархановой И.Ю.д.п.н. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности :**

* Создана творческая команда, нацеленная для достижения целей и задач проектов, привлечены педагоги ИРО, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Механизм поддержки мотивации творческой группы, педагогов к инновационному развитию в сфере социально-педагогического проектирования.

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:** большая перегрузка руководителя и всех участников административной группы. Риски минимизируются за счет оптимизации взаимодействия, использование новых средств коммуникации

1. **Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

1. Выявлен , сформирован реестр детей нуждающихся в индивидуальном сопровождении, исследованы индивидуальные образовательные ситуации воспитанников
2. Выявлены профессиональные дефициты(план по ликвидации профессиональных дефицитов) педагогов в сфере социально педагогического проектирования
3. Создан банк информационных ресурсов по теме проекта( опыт других ОО, тексты, ссылки, анализ опыта педагогов МДОУ № 182)
4. Разработаны критерии, показатели успешности реализации проекта и основные инструменты отслеживания процессов и результатов
5. Созданы методические рекомендации

**Эффекты проекта:**

1. Отработать профессионально деловые контакты с новыми партнерами по проекту
2. Рост проектировочной компетентности у педагогов и управленческой команды
3. Повышение имиджа МДОУ в профессиональном сообществе
4. Расширение круга социальных партнеров
5. Произвести изменения в РППС на основе анализа ИОС

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

-Сетевое взаимодействие образовательного учреждения.

- Профессиональные стандарты и система профессионального роста педагогических работников.

-Организация профилактической работы в ОО.

-Деятельность ОО по развитию воспитательной системы в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.Так как в процессе проекта получен и описан практический опыт реального сетевого взаимодействия в сфере проектирования индивидуальных образовательных ситуаций на всех уровнях МДОУ - воспитателя, старшего воспитателя и руководителя ОО.

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

Впервые за несколько лет, появилось тенденция увеличения числа семей находящихся в бракоразводном процессе ( из 163 семей 23% неполные семьи), находящихся в сложных жизненных обстоятельствах (20 % семей), где находятся родители в заключении (2%семей), проблема инфантильности родителей (38% семей) , гендерных смещений у воспитанников (4 % семей), матерей одиночек (22% семей).

Эти тенденции поражают сложные образовательные, индивидуальные ситуации с воспитанниками детского сада.

Недостаточный уровень сформированности компетентности у педагогов в работе с детьми с особыми потребностями, отсутствие социального педагога в штате детского сада.

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности) Результаты анкетирования МДОУ «Детский сад № 182»**

**(всего присутствовало на семинарах мастер классах - 67 чел., в анкетировании участвовало – 67 чел.)**

***Вопрос 1:* Насколько актуальной для Вас была тема мастер-классов, семинаров практикумов?**

**\* Актуальна – 67чел. -100 %**

**\* Трудно сказать – 0 %**

**\* Не актуальна – 0%**

***Вопрос 2 :* Узнали ли Вы что-то новое для себя?**

**\* Да – 60 чел. –89%**

**10,5 %**

**\* Частично – 7 чел. –10,5%**

**\* Нет – 0 %**

***Вопрос 3:* Сможете ли Вы применить полученные знания на практике?**

**2,9 %**

**\* Да – 65 чел 97%**

**\* По возможности – 2чел 2,9%**

**\* Нет – 0%**

***Вопрос 4:* Насколько последовательно и логично был изложен материал? (от 1 до 10 баллов)**

**\* 10 баллов –90%**

**\* 9 баллов –7 %**

**6 %**

**6 %**

**\* 8 баллов –2%**

**\* 7 баллов – 1 %**

***Вопрос 5:* Насколько вы удовлетворены организацией мастер-класса, семинара практикума?**

**(от 1 до 10 баллов)**

**\* 10 баллов – 90%**

2 %

**\* 9 баллов – 10 %**

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

Статья (Малая Конференция) : «Опыт использования технологии «Социомониторинг Сервис» в аналитической и проектировочной деятельности в МДОУ №182» (в печати) (18.05.2017).

Статья «Социально- педагогическое проектирование , как фактор развития профессиональных ключевых компетентностей» заведующий Горшкова О.А. Международное сетевое издание «Солнечный свет»(23.10.2017)

Статья «Семейные ценности» воспитатель Перфильева В. Н., Всероссийский творческий конкурс "Исследовательские и научные работы» (25.11.2017)

Мастер-класс для руководителей и старших воспитателей: «Программа повышения профессиональной компетентности педагогов: управленческая проектная технология «Портфель проектов», (17.11.2017 г.)

Мастер-класс "Социально-педагогическое проектирование, как фактор формирования ключевых педагогических компетенций при работе с детьми" (22.02.2018)

Семинар практикум для педагогов города тема: "Программа внутреннего менеджмента качества".(27.04.2018)

Научно-практическая конференция «Мониторинг отношений участников образовательной практики в условиях реализации ФГОС всех уровней на основе технологии «Социомониторинг Сервис»: опыт, проблемы, перспективы». Москва (14-16 февраля 2018)

**Ярославский городской педагогический форум "Воспитываем вместе: успешные практики- успешные дети".(29.03.2018)**