**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«**Обеспечение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО:**

**внутрифирменный мониторинг качества образования»**

(название проекта)

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 182»

Руководитель: Горшкова Ольга Анатольевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить нормативно-правовые документы, опыт работы, подготовить методические материалы к реализации проекта | Круглый стол проектной группы, 14.09.2018,  МДОУ № 93. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.  Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.  Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы.  Распределены полномочия всех участников проектной деятельности. |  |
| 2 | Обозначить основные направления проектной деятельности команды в 2018-2019 учебном году, спланировать работу МРЦ на учебный год, определить приоритеты работы. | Заседание проектной группы,  11.10.2018,  МДОУ № 93 | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены темы проекта между ДОУ | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены темы проекта между ДОУ. |  |
| 3 | Подготовить презентацию сборника итоговых материалов для руководящих и педагогических работников МСО. | Совещание заведующих МДОУ  МДОУ № 93,  22.11.2018 г. (презентация сборника итоговых материалов МРЦ) «Политика руководителя дошкольного образовательного учреждения для обеспечения качества образования: управление развитием». Часть 2. + диск (практические материалы). |  |  |  |
| 4 | Обеспечить трансляцию опыта работы МРЦ на разных уровнях.  Подготовить промежуточный отчет по результатам работы проектной команды в первом полугодии. | Круглый стол проектной группы: Формирование аналитических материалов, информационных справок за отчетный период, подготовка к участию в ярмарке педагогических инноваций.  7.12.2018 г.,  МДОУ № 107.  Презентация опыта работы МРЦ на X Межрегиональном этапе XV Международной ярмарки социально-педагогических инноваций:  - стендовая презентация;  - мастер-класс.  13.12.2018 г. город Ростов | Составлен проект промежуточного отчета МРЦ, проект презентации итоговых продуктов МРЦ.  Представлена стендовая презентация (фото, видео, буклеты, брошюры). Сборники «Политика руководителя дошкольного образовательного учреждения для обеспечения качества образования: управление развитием». Части 1, 2. + диск (практические материалы).  Мастер – класс: «Профессиональный стандарт педагога ДОО» | Составлен проект промежуточного отчета МРЦ, проект презентации итоговых продуктов МРЦ. Распределены полномочия и состав участников ярмарки.  Сертификаты участника ярмарки.  Диплом победителя ярмарки. |  |
| 5. | Обеспечить трансляцию работы МРЦ в МСО:  Представить систему менеджмента качества в дошкольной образовательной организации как условие успешной реализации ФГОС ДО. | Мастер класс  Тема: «Современные подходы к повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ: интерактивные формы методического сопровождения».  26.10.2018г. | Слушателей познакомили с опытом работы детского сада по  повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ: интерактивные формы, современные подходы | Представлены слушателям методы работы ДОУ по формированию профкомпетентностей педагога.  Представлен опыт работы по технологии «Социомониторинг сервис».  Актуализировались у слушателей понятия 4К образования, представлена технология « Утренний круг». |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

За данный период изменения в проект не вносились

Отчет составил(а): ФИО, должность

Кругом Светлана Валентиновна, старший воспитатель (8-980-747-16-15).

Дата: 14.12.2018 г.